河南工程学院文件

豫工院科〔2014〕90号

关于印发《河南工程学院

纵向科研项目及经费管理办法》（修订）的通知

校属各部门、各单位：

现将学校研究通过的《河南工程学院纵向科研项目及经费管理办法》（修订）印发给你们，请认真学习，遵照执行。

2014年6月24日

河南工程学院纵向科研项目及经费管理办法

（修订）

第一章  总 则

第一条 为进一步加强学校纵向科研项目经费管理，明确经济责任，提高资金使用效益，促进科研工作顺利开展，根据财政部、科技部《关于调整国家科技计划和公益行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）、科技部《关于进一步加强国家科技计划项目（课题）承担单位法人责任的若干意见》（国科发计〔2012〕86号）、教育部、财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》(教财〔2012〕7号)、教育部《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》(教技〔2012〕14号)和教育部《关于进一步规范高校科研行为的意见》(教监〔2012〕6号)文件精神以及相关省、市（厅）有关科研项目与经费管理的有关要求，结合学校实际，特修订本办法。

第二章  纵向科研项目的过程管理

第二条 申报各类纵向科研项目的基本条件

1.符合上级有关部门下达的项目申报要求；

2.学术思想新颖，立论依据充分，有重要学术意义或应用价值；

3.研究内容和目标明确，技术路线可行；

4.具有较强的研究队伍及相应的研究工作基础；

5.具有预期的学术成果或较大的社会、经济效益；

6.经费预算合理；

7.申请国际合作项目必须保证不损害国家利益和国家安全，并符合有关保密规定。

8.作为主持人和参与人申报项目数量应符合各级各类项目申报要求。已主持承担三项及以上在研项目的负责人，原则不支持申报新的项目。

第三条 纵向科研项目申报程序

1.科研处根据上级有关部门下达的计划通知，面向全校统一布置项目申报工作；

2.院（部）具体组织本单位项目申报工作；

3.申请人按照计划通知、项目指南等文件精神和有关申请书或合同书的具体要求，编制项目申请书，上报所在院（部）；

4.院（部）对各类项目申请书（合同书、协议书等）严格审查、筛选，并由主管科研的领导签阅后，统一报送科研处；

5.科研处对院（部）申报的各类计划的申请书审查汇总，限报项目经校学术委员会评选通过并签署推荐意见，主管校长审阅后上报有关主管部门。

第四条 纵向项目计划的组织实施与检查

1.科研计划下达后，院（部）要按计划积极组织实施，及时解决研究工作中存在的问题；对计划实施过程中涉及的重大问题，必要时可提请科研处或主管校长协调解决，以确保计划的完成。项目涉及单位应保证研究人员参与项目的工作时间。

2.项目负责人负责所承担项目的组织实施，并应严格按年度计划或合同协议条款执行。

3.项目批准立项后，项目组要保持相对稳定，不得随意变动。如因项目负责人调离学校、出国、病休、离退休等特殊情况，不能正常履行项目合同所规定的义务，所在院(部)应安排合适人选代理，并报科研处备案；如无合适人选，该项目按终止实施处理。以上情况必须在变更前由项目负责人提出申请，所在院（部）同意，经科研处审查核实，报上级管理部门批准。项目计划完成前3个月内禁止变更项目组成员。对无故拖期，不能完成项目计划书内容者，将追究承担项目所在院（部）科研负责人及项目负责人的责任，并停止项目经费的使用，在该项目正式完成前，不再受理该项目负责人新的项目申报。对于严重失职造成人力、物力巨大浪费的，除追回已用资金外，还要追究其责任，项目负责人在今后两年内不得申报新的项目。

4.对科研项目计划的执行情况，项目负责人按要求认真填写《项目进展报告》、《项目执行情况统计调查报表》，院（部）每年末按科研处要求组织检查并提交一次检查报告。检查结果经科研处汇总后通报，并报上级有关部门。

第五条 项目任务完成后，项目负责人应认真撰写《项目总结报告》，内容包括研究工作总结、结题简表、研究成果目录、完成论著目录、财务决算总表等，按有关规定办理结项手续。对具有较好社会效益和经济效益的成果可申请鉴定、报奖、推广等事宜。

第三章  纵向科研项目成果管理

第六条 项目主持人应对其承担的纵向科研项目(应用或开发项目)进行分析，对于符合专利申请要求，又具有应用前景的成果，首先申请专利，再进行成果鉴定和发表论文，防止知识产权流失。

第七条 由学校教职工主持承担各类纵向科研项目的下列成果一般不组织鉴定：部分基础理论研究成果、部分软科学研究成果；以该项目整体向中国专利局提交专利申请的应用技术成果或已转让实施的应用技术成果；国家法律、法规规定，必须经过法定的专门机构审查确认的科技成果，如动植物新品种、新药产品、农业新品种等。

第八条 需要鉴定的科技成果，由项目负责人填写《科学技术成果鉴定申请表》，准备鉴定所要求的全部技术资料和《鉴定证书》，向科研处提出鉴定申请。科研处对申请者提交的鉴定资料进行审核后，依据任务来源的隶属关系向主管部门申请鉴定。根据完成科技成果的特点，科技成果鉴定可选择检测鉴定、会议鉴定、函审鉴定等方式。

第九条 凡申请鉴定的科技成果，其技术资料必须齐全。技术资料包括：1.项目计划任务书或技术合同书（含下达文件等）；2.鉴定大纲；3.研究工作报告；4.研究技术报告；5.测试分析报告及主要实验、测试记录报告；6.国内外同类技术的背景材料和对比分析报告以及国家认定的科技信息机构出具的查新报告；7.经济与社会效益分析报告以及用户使用证明；8.涉及新产品的科技成果，需有技术标准审查（检验）报告（没有国家或行业标准的要有企业标准）；8.涉及污染环境和劳动安全等问题的科技成果，需有关主管机构出具报告或证明；9.自选项目至少有两篇公开发表论文，其中至少有一篇发表在核心期刊上。

第十条 通过鉴定的科技成果，根据科技部《科技成果登记办法》（国科发计字〔2000〕542号）文件精神，要及时进行成果登记。未进行登记的科技成果，不能申报省级奖励。

第十一条 科技成果材料应按我校档案管理的有关规定进行归档。归档材料包括：鉴定技术资料电子版及鉴定证书原件，结项材料电子版及结项证书彩色复印件，奖励证书彩色复印件及奖励文件等。在科技成果鉴定结束后，由项目组负责人将上述归档材料报送科研处，由科研处存档或统一移交学校档案管理部门。否则将不进行科技工作量的统计。

第十二条 由学校教职工主持承担的各类纵向科研项目所取得的科技成果属国家所有，学校作为单位法人拥有科技成果的持有权、使用权、转让权和收益权。纵向科研项目研究所取得的研究成果及专利权按河南工程学院有关知识产权保护规定执行。发表的论文、论著或成果报道等应按规定注明项目来源及项目编号。

第四章 纵向科研项目经费来源

第十三条 国家级项目经费，一般是由国家科学技术部、国家发展和改革委员会、国家财政部、国家自然科学基金委员会、国家哲学社会科学规划办公室下达的项目经费。

第十四条 省部级项目经费，一般是由省科技厅、省发展和改革委员会、省财政厅、省哲学社会科学规划办、省政府发展研究中心下达的项目经费。

第十五条 市厅级项目经费，一般是由省各个厅局、省社科联、市科技局下达的项目经费。

第十六条 校级拨入的科研配套经费，是指我校资助的科研项目研究经费。

第五章 纵向项目科研经费预算管理

第十七条 科研项目经费预算是科研经费收支的基本依据。项目申请人在学校财务部门和学院的协助和指导下，根据有关科研经费管理办法相关规定，结合科研活动的特点和实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制科研经费预算。

第十八条  科研项目经费预算包括收入预算和支出预算。预算的编制必须符合经费主管部门或资金提供方有关规定。收入预算包括各种来源渠道经费，有自筹经费时应说明自筹经费来源。支出预算包括项目研究过程中发生的各类费用，按支出科目和不同经费来源分类编制，并详细说明各项支出的主要用途和测算依据。项目批复的经费量与申报经费量不相符时，项目负责人应按照主管部门的规定调整经费支出预算。

第十九条  科研项目经费分为直接费用和间接费用。直接费用是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等。间接费用是指承担项目任务的单位在项目研究过程中发生的、无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗和有关管理费用的补助支出及绩效支出等。间接费用支出预算编制按照归口管理部门文件规定执行。科研经费的支出预算由项目申请人根据科研特点和实际需要编制，科研业务活动所需开支主要包括以下费用：

1．科研业务费

（1）办公费：指科研项目研究开发过程中需要支付的一般性办公用品及学术刊物订阅费等。包括：办公用品费、劳保用品费、保险费、印刷费等。

（2）材料费：指进行项目研究、开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、零配件的购置费用，以及为此发生的运输包装费用。

（3） 测试化验加工费：指在课题研究开发过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用。

（4）差旅费：指在项目研究开发过程中开展实验（试验）、考察、调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费、汽油费、过路费、停车费等。

（5）会议费：指科研项目研究开发过程中需要组织召开咨询会、学术会、评审会等各种会议发生的费用以及参加学术会议时的注册费。报销时需提供会议通知。

（6）电话邮寄费：指电话费、入网费、通信费、传真费和信函、包裹、货物等物品的邮寄费等。

（7）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指项目研究开发过程中，需要支付的论文版面费、论文评审费、著作出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务费等。

（8）业务招待费：指项目研究开发过程中发生的业务招待费用。

（9）培训费：指项目组成员为完成科研任务参加相关的技术培训所发生的费用。

（10）其它：指除上述费用外，科研过程中所发生的与项目有关的其他直接费用。

2.人员费用

人员费用指为直接参加项目研究开发的有关人员提供的劳务费用及外聘人员费用，包括项目组研究人员现场补助费、因科研确需的校外人员聘用费、合作单位现场协助费、专家咨询费、鉴定（评定、验收）会、项目组人员奖酬金和学生助研费等。

3.设备费

设备费指研究开发科研项目所发生的办公设备、专用仪器、专用设备、样品样机的购置费用和自行试制费用、维修费用、实验室改装费用，以及为此发生的运输、包装、装卸、安装和零星土建的费用等。利用横向科研项目经费购置的仪器设备，除合同规定需提交给委托方的仪器设备外，其他仪器设备所有权归学校，统一纳入学校资产管理，项目组拥有使用权。

4.外协费

指将协作研究开发工作以合同方式委托给校外的其他单位所发生的支出，必须将其列入预算，并在科研项目合同中明确注明试验、外协事项。

5.管理费

用作学校科研发展基金、专利申请及维护费和科技活动费等。

第二十条 科研经费预算严格按项目主管部门的相关管理办法执行，合理核定各项开支范围和标准，涉及劳务费用的一般不应超过项目总经费的20%，涉及业务招待费的一般不应超过项目总经费的10％。涉及重大仪器设备、重要文本文献等资产购置的，要综合考虑学校现有相关资产存量及使用情况、区域内资源配置及共享情况，避免重复购置和闲置浪费；涉及外拨经费的，必须充分论证并严格审核合作（外协）单位和参与人员与科研项目的相关性以及关联交易的公允性。

第二十一条 纵向科研项目预算一经批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关规定调整范围的，应按规定履行相关调整程序。按规定属于学校预算调整权限内的一般预算调整事项，由项目负责人根据科研活动实际需要提出预算调整方案，经项目校内依托单位及科研处审核同意，由财务处批准后执行；重大预算调整事项，除履行上述一般预算调整程序外，还须经分管财务校领导批准后方可执行。

第六章 纵向科研项目经费收入管理

第二十二条 学校科研人员承担的所有纵向项目的科研经费，不论其资金来源渠道，均为学校收入，由学校科研处、财务处和校内依托单位负责统一管理。科研项目经费要专款专用，不得截留、挪用、挤占和存放在校财务以外的其它任何单位。

第二十三条 项目经费到账后，财务处依据科研处提供的经费到账确认书，建立个人项目账户。项目负责人应严格按照项目经费预算的用途、范围和开支标准使用经费。

第七章 纵向科研项目经费配套（资助）管理

第二十四条 经费配套（资助）的对象

由学校同意报送的国家级、省部级、教育厅的自然科学、人文社会科学研究项目取得立项，可以申请学校纵向科研项目配套（资助）经费。

第二十五条 经费配套（资助）范围和标准

1.主持承担的国家级项目按1∶1配套(过账经费除外)，自然科学项目最高不超过30万元，人文社会科学项目最高不超过15万元。参与完成的国家级重大项目，我校排名第二、第三、第四、第五完成单位的，分别按到账经费的1：0.8、1：0.7、1：0.6和1：0.5配套，配套限额执行上述规定。

2.省部级和市厅级创新人才、创新团队计划项目按1∶1配套，自然科学项目最高不超过20万元，人文社会科学项目最高不超过6万元。

3.主持承担的省部级计划项目按1：0.8配套(过账经费除外)，自然科学项目最高不超过15万元，人文社会科学项目最高不超过5万元。

4.主持承担的省部级以上指导性计划项目，未获得立项部门资助的研究项目，自然科学项目按2万元资助，人文社会科学项目按1万元资助。

5.主持承担的教育厅计划项目且经过省级鉴定的，按1：0.5配套，自然科学项目最高不超过1万元，人文社会科学项目最高不超过0.5万元。指导性计划项目且经过省级鉴定的，自然科学项目资助1万元，人文社会科学项目资助0.5万元。

6.配套经费以经费指标、已有设备等形式体现。

第八章 纵向科研项目经费支出管理

第二十六条 纵向科研项目经费的使用本着实事求是、勤俭节约的原则，充分利用现有仪器、设备条件和可以利用的协作条件，科研处、财务处、项目依托单位和项目负责人要各尽其责，严格把关。

1.科研经费的报账程序、额度和签字权限，依据《河南工程学院专项经费管理办法》和财务处制定的经费报账规定执行。

2.学校科研人员应严格按照预算批复或合同（任务书）规定的支出范围和标准使用经费，严禁以任何方式挪用、侵占、骗取科研经费。

3.严格外拨经费审核。纵向科研项目经费外拨必须订立合同，按照合同约定并经学校科研处、财务处共同审批。申请外拨经费的项目负责人应向学校科研处提供科研项目批复、项目合同和其他必要的资料，否则不予批准。项目负责人依据经费外拨批件、项目合同、协作单位的合法有效凭据办理外拨手续。项目负责人不得借协作研究之名，将项目经费挪作它用，或转入与项目负责人有直接经济利益关系的单位，违反规定者按有关法规严肃处理。

4.财务处要完善科研经费支出审核制度，严格票据审核，项目负责人应提供明细单等有效证明，杜绝虚假票据。

5.科研经费中的劳务费、专家咨询费、学生助研费支出采取实名制。校内人员的费用由本人签字后发至本人个人银行账户，以零现金方式支付；校外人员的劳务酬金须由本人签收，并依法缴纳个人所得税。项目负责人对人员资格、标准、姓名和身份证号的真实性等负责，不得虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务费。对上级主管部门明确规定劳务费提取比例的项目，按上级主管部门的规定执行。

6. 严格执行国家政府采购制度有关规定，购买货物、工程或服务的支出，必须通过法定的采购方式、采购方法和采购程序进行。

7. 校内基金项目和纵向项目学校配套经费部分不得列支通讯费、招待费、学生助研费、市内住宿费及交通费。

8.科研经费支出按财务处报销审批有关规定执行。项目执行过程中需要调整的，报科研处审批后再执行。

9.凡使用科研经费购置与形成的固定资产和无形资产均属于国有资产，统一纳入学校资产管理，不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有或谋取私利，其处置办法按照国家有关规定办理。

第九章 科研管理费的使用

第二十七条 对上级主管部门明确规定管理费提成比例的项目，经费到位后按规定提成。其他纵向项目经费到帐后提取5%的管理费，95%由项目组支配使用。

第二十八条 科研管理费主要用于科研业务活动、科研学术交流以及科研设备购置等。

第二十九条 校内基金项目和纵向项目学校配套经费部分不进行各项提成。

第十章 纵向科研项目经费结算管理

第三十条 为保证项目的顺利完成，纵向科研项目经费预留10%在项目完成后进行结算。

第三十一条 项目结束后，由校财务处出具纵向科研项目经费决算表。下拨结余经费按照经费下拨单位管理办法执行，配套结余经费可由项目组继续用于该项目的报奖、成果出版以及相关研究启动经费。

第十一章 纵向科研项目经费监督检查与责任追究

第三十二条 学校财务处组织对科研项目负责人、财务管理人员、科研管理人员进行经费预算、使用和管理等方面培训，提高经费预算、使用和管理能力与水平。

第三十三条 学校审计处、监察处等部门定期对科研经费的使用和管理情况进行检查，及时发现问题，及时纠正，确保科研经费合理使用。

第三十四条 对发生违纪违法问题的单位和个人，按照有关规定进行严肃处理，依情节轻重给予行政处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第三十五条 上述各条款涉及的所有项目组人员和外聘人员的劳务报酬所得，均应按国家有关规定纳税。

第十二章  附  则

第三十六条 上述规定中的经费管理办法与项目主管部门管理办法不一致的，以项目主管部门的有关规定为准。

第三十七条 本办法自发布之日起施行，由科研处、财务处负责解释。此前颁布的有关文件同时废止。

河南工程学院办公室                    2014年6月24日印发